1. Antecedentes Personales

Ingresar la información solicitada de cada integrante del grupo de trabajo

|  | Integrante 1 | Integrante 2 | Integrante 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rut | 19.003.574-3 | 20.228.236-9 | 17.674.651-3 |
| Nombres | María | Nayadett | Lorena |
| Apellidos | Martínez | Leyton | Figueroa |
| Roles | Jefe Proyecto | Backend | Frontend |

2. Descripción Proyecto

En la descripción debes señalar brevemente el nombre, descripción, objetivos y alcance del proyecto

| Tema | Desarrollo de Portal de Orientación Vocacional y Educacional |
| --- | --- |
| Descripción | El proyecto consiste en desarrollar un portal web interactivo que centralice toda la oferta académica de instituciones educacionales en Chile. La plataforma permitirá a los estudiantes de enseñanza media y sus familias explorar carreras, comparar programas de estudio, visualizar información detallada (mallas curriculares, aranceles, duración, empleabilidad) y acceder a contenido como testimonios de estudiantes, todo en un solo lugar. |
| Problemática detectada | Actualmente, los estudiantes que buscan orientación vocacional en Chile se enfrentan a información dispersa en múltiples sitios web, con formatos inconsistentes y poca profundidad en la experiencia real de cada carrera. Plataformas como miFuturo.cl ofrecen datos agregados pero no permiten conocer la "vida universitaria" ni comparar fácilmente opciones dentro de una misma institución. Esta fragmentación dificulta la toma de decisiones informadas y contribuye a la deserción en los primeros años de educación superior. |
| Solución esperada | Un portal web interactivo serverless de dos capas que incluya: - Buscador avanzado de carreras con filtros por área, sede, jornada o palabra clave. - Fichas detalladas de carreras que combinen datos institucionales fijos con datos variables privados o macroeconómicos, incluyendo acceso directo a la descarga de mallas curriculares en formato PDF. - Módulo de comparación que permita visualizar hasta 3 carreras lado a lado de forma simultánea. - Test vocacional interactivo integrado que recomiende alternativas afines al perfil e intereses del usuario. - Mapa interactivo de sedes geolocalizadas con información de infraestructura y conectividad. - Sistema de autenticación y gestión segura de perfiles para guardar simulaciones y favoritos. |
| Objetivos generales | Facilitar la toma de decisiones vocacionales de los estudiantes de enseñanza media en Chile, centralizando y estructurando la información educacional en una plataforma moderna, intuitiva y confiable que reduzca la incertidumbre y la deserción en la educación superior. |
| Objetivos específicos | - Buscador Avanzado de Carreras: Permitir filtrar por área de conocimiento, sede o palabra clave, entregando resultados instantáneos desde la capa cliente. - Fichas Detalladas de Carreras: Presentar información completa (perfil de egreso, campo laboral, aranceles, duración y empleabilidad) sincronizada de mallas curriculares alojadas de forma remota, mostrando explitamente la fecha de última actualización. - Módulo de Comparación: Posibilitar la selección de hasta 3 carreras y visualizar sus diferencias estructurales lado a lado en una matriz comparativa fluida. - Test Vocacional: Desarrollar un cuestionario interactivo que, evaluando las aptitudes e intereses del usuario, recomiende carreras afines dentro del catálogo integrado. - Mapa Interactivo de Sedes: Geolocalizar las dependencias físicas que imparten las carreras, desplegando la infraestructura disponible. - Sistema de Autenticación Serverless: Implementar registro y login seguros para personalizar la experiencia mediante el consumo nativo de tokens de acceso (JWT). |
| Alcance del proyecto | #### Incluye: - Desarrollo de una plataforma web responsive utilizando JavaScript con React tradicional para el frontend, acoplado de forma directa a la infraestructura cloud de Supabase (Serverless Architecture). - Diseño de interfaz de usuario en Balsamiq y maquetación de componentes reactivos. - Implementación de un módulo de búsqueda y exploración de carreras con consultas asíncronas optimizadas. - Creación de fichas de carrera que combinan datos estáticos con datos dinámicos obtenidos mediante procesos externos. - Módulo de comparación interactivo lado a lado para un máximo de 3 carreras simultáneas. - Implementación de un test vocacional básico basado en intereses que recomiende carreras afines dentro de la oferta disponible de Duoc UC. - Visualización de sedes en mapa interactivo mediante el consumo de librerías geoespaciales basadas en JavaScript. - Módulo de beneficios estudiantiles con filtros analíticos por tramos del Registro Social de Hogares (RSH) operando bajo consultas relacionales en el motor de base de datos. - Pipeline ETL automatizado en Python empleando Selenium WebDriver (Headless Mode) para la extracción mensual de datos desde tablas dinámicas en fuentes oficiales, gobernado por una tarea programada (Cron). - Capa intermedia de normalización y traducción en Python para mitigar discrepancias de nombres institucionales mediante diccionarios de mapeo estructurados. - Carga idempotente y masiva de datos hacia la API REST autogenerada por Supabase (PostgREST), utilizando cabeceras HTTP específicas (Prefer: resolution=ignore-duplicates) para evitar la duplicidad de registros relacionales (carreras_sedes). - Centralización de recursos académicos (mallas curriculares binarias) mediante la subida automatizada de archivos PDF hacia Supabase Storage, vinculando sus URLs públicas a los registros correspondientes. - Base de Datos PostgreSQL alojada de forma nativa en la nube de Supabase para almacenamiento estructurado. - Autenticación e inicio de sesión seguro mediante Supabase Auth y persistencia JWT nativa. - Seguridad perimetral de datos gobernada mediante políticas Row Level Security (RLS) inyectadas directamente en PostgreSQL. - Control de versiones estricto con GitHub durante todo el ciclo de desarrollo. - Pruebas de usabilidad con usuarios reales (estudiantes y orientadores). - Despliegue automatizado del entorno frontend en la plataforma Vercel con integración continua (CI/CD). #### No Incluye: - Desarrollo de aplicación móvil nativa (solo versión web responsive adaptada a móviles). - Scraping de instituciones que requieran autenticación compleja (login privado) en producción. - Información de otras instituciones de educación superior en esta fase inicial (el alcance se acota estrictamente a Duoc UC). - Foros, comunidades o redes sociales internas dentro de la plataforma. - Contenido multimedia pesado o recorridos virtuales 360°. - Traducción a otros idiomas (diseñado exclusivamente en español de Chile con terminología local). - Mantenimiento o actualizaciones evolutivas post-entrega académica. - Garantía de disponibilidad e infraestructura 24/7 tras el cierre del período de evaluación. - Integración directa con los sistemas internos o sistemas legados (ERP/Banner) de las instituciones. |

3. Contexto del proyecto

Especificar los antecedentes y motivación para el desarrollo del proyecto, publico objetivo, estado del arte, origen de la problemática y descripción del problema resolver.

En Chile, más de 1.277.000 estudiantes cursan educación superior distribuidos en 126 instituciones, con una oferta que supera las 5.000 carreras y aranceles promedio que alcanzan los $4,2 millones anuales en universidades. Sin embargo, esta amplia oferta no viene acompañada de información accesible y comparable: actualmente el 42% de los estudiantes cambia de carrera o deserta durante los primeros dos años, y el 28,8% abandona ya en primer año. La deserción es particularmente crítica en estudiantes de colegios municipales (30,6%) versus particulares pagados (22,3%). Peor aún, según la Fiscalía Nacional Económica (2025), el 35% de las carreras tiene retorno económico negativo, afectando al 40% de los estudiantes que ingresan a este segmento, mientras que las mujeres enfrentan brechas significativas al elegir carreras con retornos 4,5 veces menores que los hombres. El proyecto "Elige tu Futuro" nace para abordar esta problemática, implementando las recomendaciones de la FNE: crear un sistema de información personalizado con test vocacional y comparador de carreras, que integre datos de empleabilidad, ingresos, aranceles y tasas de deserción en una plataforma centralizada e intuitiva. A diferencia de las alternativas existentes (miFuturo.cl, acceso.mineduc.cl o sitios institucionales), que ofrecen información fragmentada o meramente estadística, este portal busca convertirse en una herramienta integral que permita a estudiantes, familias y orientadores tomar decisiones informadas, reduciendo la deserción, optimizando la inversión en educación y contribuyendo a una mejor movilidad social en el país.

4. Metodología

Describir la metodología a utilizar para el desarrollo del proyecto y justificar su uso.

Descripción Metodología

Para el desarrollo del proyecto Portal de Orientación Vocacional y Educacional, se utilizará una metodología ágil, específicamente Scrum, debido a su enfoque iterativo e incremental, que permite adaptar el desarrollo según los requerimientos del usuario y validar continuamente las funcionalidades implementadas. El uso de Scrum es adecuado porque el proyecto implica múltiples módulos independientes (buscador, comparador, test vocacional, panel analítico), los cuales pueden desarrollarse en ciclos cortos (sprints), facilitando la autoorganización del equipo, la mitigación temprana de riesgos técnicos asociados a la ingesta de datos y la entrega progresiva de software funcional.

5. Descripción técnica de la solución

Describir los detalles técnicos del producto a desarrollar

Especificaciones técnicas de la solución a desarrollar

Infraestructura a Utilizar: La plataforma se despliega aprovechando las ventajas de entornos cloud serverless para optimizar costes operativos y garantizar escalabilidad. El frontend estructurado se aloja en Vercel, plataforma especializada en aplicaciones de página única (SPA) que provee integración continua directa desde GitHub y distribución global por CDN. Por otro lado, la persistencia, la autenticación y los servicios del lado del servidor se ejecutan centralizados en la nube de Supabase (Backend-as-a-Service), la cual aloja una base de datos PostgreSQL con certificados SSL. Los scripts ETL autónomos desarrollados en Python se ejecutan de manera desatendida mediante contenedores de automatización configurados por tareas Cron mensuales (GitHub Actions). Arquitectura de Software: Se implementará una Arquitectura Serverless de Dos Capas (Client-Serverless-Database) que elimina por completo la necesidad de desarrollar y mantener un servidor backend independiente (como Node.js/Express) o codificar endpoints manuales. La capa de presentación (frontend SPA en React) consume directamente los servicios de persistencia mediante consultas asíncronas seguras provistas por el SDK oficial. La capa de seguridad se delega al motor relacional PostgreSQL hospedado en Supabase mediante políticas Row Level Security (RLS), las cuales validan en tiempo de ejecución los permisos de lectura/escritura basándose en el token JWT del usuario. El módulo independiente de ingeniería de datos (Python ETL) interactúa de forma externa inyectando registros directamente sobre la API HTTP expuesta de la base de datos de manera asíncrona. Lenguajes de Programación: El proyecto utilizará JavaScript (ES6+) como lenguaje principal en el desarrollo del frontend para gestionar interfaces reactivas, manipulación de estados y renderizado dinámico. Para el módulo de ingeniería de datos, automatización de extracción y carga, se empleará Python 3.11+, aprovechando su robustez y ecosistema para tareas automatizadas. Finalmente, se utilizará SQL relacional para la programación de estructuras de datos, constraints, índices relacionales y directrices RLS en PostgreSQL. Frameworks, Dependencias y Librerías: - Frontend (Vercel): React, CSS3 Nativo (hojas de estilo desacopladas y Media Queries para maquetación responsive adaptativa), Supabase JS Client SDK (@supabase/supabase-js) para comunicación directa y consultas asíncronas desde el cliente, React Router DOM (enrutamiento de la SPA), React Leaflet (mapas basados en OpenStreetMap) y Chart.js (gráficos interactivos en JavaScript para la visualización analítica del Dashboard de Inteligencia de Negocios). - Servicios Integrados (Supabase): Supabase Auth (gestión nativa de sesiones y tokens JWT), Supabase Storage (Buckets para el almacenamiento de archivos binarios/mallas PDF). - Pipeline ETL (Python): selenium (WebDriver para control de navegación dinámica sobre componentes asíncronos en modo Headless), webdriver-manager (gestión automatizada de binarios del navegador), requests (cliente HTTP para inyección de datos a PostgREST), pandas (procesamiento y estructuración de dataframes) y python-dotenv (gestión segura de credenciales locales). Base de Datos: Se utilizará PostgreSQL (versión 15+) administrado en la nube a través de Supabase. El diseño de la base de datos se encuentra normalizado hasta la Tercera Forma Normal (3FN). Las entidades principales corresponden a: usuarios, carreras, sedes, beneficios (categorizados con filtros inclusivos mediante operadores avanzados), mallas_curriculares y tablas de unión muchos a muchos como carreras_sedes. La integridad de los datos sensibles se rige estrictamente por políticas RLS, impidiendo accesos cruzados entre usuarios. Tipo de Interfaz de Usuario: La interfaz de usuario será una aplicación web gráfica desarrollada en React con estilización pura mediante CSS3 estándar (diseño responsive basado en Flexbox, CSS Grid y Media Queries por código), adaptándose automáticamente a dispositivos desktop, tablets y móviles desde resoluciones de 320 px hasta 1920 px sin depender de frameworks de estilos externos. Será compatible con los navegadores Chrome, Safari, Edge y Firefox en sus versiones recientes, y estará completamente en español (con terminología local como becas, aranceles y puntajes). La interfaz incluirá componentes interactivos con feedback visual permanente mediante loaders y mensajes de confirmación, además de mostrar explícitamente en el frontend la fecha exacta de la última actualización de los datos dinámicos. Repositorio: El código fuente del proyecto está versionado en un repositorio privado en GitHub. Se sigue un flujo de ramificación GitFlow simplificado: main para código estable desplegado en producción, develop para la integración de Sprints, y ramas del tipo feature/* para módulos independientes. Las lógicas de despliegue continuo (CD) se ejecutan de manera automática, compilando y subiendo el frontend hacia Vercel al fusionar ramas estables.

6. Plan de Trabajo

Define la planificación de tu Proyecto de acuerdo a las evidencias a realizar durante el semestre.

| Nro. | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kick-off y definición inicial | Reunión de inicio, definir objetivos, roles y cronograma. Crear acta de constitución. | Reunión presencial, plantilla acta | 2 días | M.M. | Documento firmado por equipo y profesor guía |
| 2 | Análisis de requerimientos | Levantar las funcionalidades detalladas que ofrecerá la plataforma y restricciones de diseño. | Investigación de requerimientos | 5 días | M.M. | Documento de requerimientos aprobado |
| 3 | Investigación de fuentes de datos | Identificar sitios web para scraping: mallas, aranceles, beneficios. Analizar estructura HTML. | Chrome DevTools, BeautifulSoup | 3 días | M.M., N.L. y L.F. | Listado de URLs y estructura de datos y script Python |
| 4 | Diseño de arquitectura | Definir arquitectura de software, diagrama de clases relacionales y modelo de base de datos (MER). | Draw.io | 4 días | L.F. | Diagramas aprobados por profesor guía |
| 5 | Prototipado de interfaces | Diseñar wireframes en Balsamiq y estructurar flujos interactivos de experiencia de usuario (UX). | Balsamiq Mockups | 7 días | N.L. | Prototipos aprobados por orientadores |
| 6 | Configuración de entorno | Crear repositorio GitHub, inicializar proyecto React (SPA), establecer carpetas y ramas GitFlow. | GitHub, VSCode, Git | 2 días | M.M., N.L. y L.F. | Repositorio estructurado con README técnico |
| 7 | Implementación base de datos | Crear tablas relacionales en PostgreSQL (Supabase), definir llaves primarias, foráneas e índices de búsqueda. | Supabase SQL Editor | 3 días | L.F. | Scripts SQL versionados en GitHub |
| 8 | Desarrollo de scrapers (Pipeline ETL) | Construir scripts en Python con Selenium Headless para extraer datos dinámicos, integrar diccionario de normalización y programar subida de PDFs y registros masivos sin duplicados. | Python, Selenium, Requests | 7 días | M.M., N.L. y L.F. | Datos inyectados de forma idempotente con logs de control |
| 9 | Configuración Reglas de BD y RLS | Configurar la persistencia de datos en Supabase y activar las políticas Row Level Security (RLS) en tablas críticas. | Supabase Dashboard | 10 días | N.L. | Políticas de seguridad validadas en BD |
| 10 | Desarrollo frontend - Base | Configurar la estructura limpia de React, inicializar rutas globales con React Router DOM, componentes atómicos y hojas de estilo CSS3 nativas. | JavaScript, React, CSS3 | 5 días | L.F. | Estructura base en repositorio estable |
| 11 | Desarrollo frontend - Búsqueda | Implementar buscador de carreras con filtros dinámicos mediante el consumo de las consultas asíncronas del SDK del cliente. | JavaScript, React, SDK | 5 días | L.F. | Barra de búsqueda funcional conectada a Supabase |
| 12 | Desarrollo frontend - Fichas | Crear vista detallada de carrera enlazando datos fijos y variables, incluyendo descarga de mallas desde Storage. | JavaScript, React | 5 días | L.F. | Fichas con datos reales cruzados |
| 13 | Desarrollo frontend - Comparador | Implementar matriz comparativa interactiva para procesar hasta 3 carreras lado a lado en pantalla. | JavaScript, React | 5 días | L.F. | Comparador funcional libre de errores de estado |
| 14 | Desarrollo frontend - Test vocacional | Crear formulario interactivo con lógica de puntuación y recomendación dinámica de carreras. | React, State Hooks | 5 días | L.F. | Test de orientación con lógica de catálogo operativa |
| 15 | Desarrollo frontend - Mapas | Integrar mapa interactivo consumiendo componentes geoespaciales para renderizar la ubicación de las sedes. | React Leaflet / OpenStreetMap | 4 días | L.F. | Sedes visibles con marcadores dinámicos |
| 16 | Desarrollo frontend - Beneficios | Implementar módulo de visualización de becas y créditos estatales/institucionales con filtros avanzados. | JavaScript, React | 4 días | L.F. | Sección analítica de beneficios operativa |
| 17 | Desarrollo frontend - Autenticación | Implementar flujos de login y registro consumiendo los métodos nativos de Supabase Auth con tokens JWT. | JavaScript, React, Supabase Auth | 4 días | L.F. | Flujo de control de acceso e inicio de sesión seguro |
| 18 | Integración frontend-backend | Vincular la totalidad de las vistas UI con las tablas y Buckets de la base de datos utilizando el SDK oficial. | Supabase JS Client | 5 días | M.M., N.L. y L.F. | Integración full-stack serverless sin errores |
| 19 | Pruebas de usabilidad | Realizar evaluaciones funcionales con estudiantes de enseñanza media y orientadores. Recopilar feedback. | 5 estudiantes, 1 orientador | 5 días | M.M. | Informe de QA y usabilidad con métricas aplicadas |
| 20 | Correcciones y optimización | Ajustar errores detectados, optimizar rendimiento, mejorar UX. | Feedback de pruebas, CSS | 5 días | M.M., N.L. y L.F. | Plataforma sin incidencias críticos |
| 21 | Despliegue en producción | Publicar la aplicación frontend en la nube de Vercel y enlazar las variables de entorno de producción con la base de datos de Supabase. | Vercel & Supabase Cloud | 3 días | M.M., N.L. y L.F. | URL pública en Vercel totalmente funcional |
| 22 | Documentación técnica | Redactar manual técnico, diagramas actualizados, documentación de tablas y reglas RLS. | Google Docs | 7 días | M.M. | Documentación completa y ordenada |
| 23 | Preparación defensa | Elaborar presentación, practicar exposición, preparar demo en vivo usando la URL de producción en Vercel. | Canva / Vercel Production URL | 5 días | M.M., N.L. y L.F. | Presentación aprobada por profesor guía |

7. Evidencias

Declarar las evidencias a diseñar para el proyecto. Estas evidencias deben ser acordadas con el docente, dependiendo de la dimensión del proyecto. Todas las evidencias deben estar en formato .pdf, .xls, .xlsx, .doc o .docx, según corresponda y deben ser legibles para el docente.

| Nro. | Nombre de evidencia | Descripción | Link para acceder (repositorio) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acta de Constitución del Proyecto | Documento formal que define objetivos, alcance, roles y recursos del proyecto, firmado por el equipo y profesor guía. | https://docs.google.com/document/d/1595RBSQIi64dByzYlH9kAYqmtojf0zpk/edit?usp=sharing&ouid=110587872358628001984&rtpof=true&sd=true |
| 2 | Documento de Requerimientos | Especificación detallada de requerimientos generales y específicos. | Pendiente |
| 3 | Diagrama de Clases | Modelo UML que representa la estructura del sistema, incluyendo entidades, atributos y relaciones. | https://drive.google.com/file/d/1i9r0V8FE9YA_6Vf36fzlxuo3mZFIdXp_/view?usp=drive_link |
| 4 | Diagrama de Actividades | Flujo de actividades del sistema, mostrando la secuencia de acciones para cada caso de uso principal. | https://drive.google.com/file/d/1kzUAYaJ-C4IdO_BLxmEbqZZHuvyskJfx/view |
| 5 | Diagrama de Arquitectura | Representación de la arquitectura de software con sus capas: presentación, negocio, datos y scraping. | https://drive.google.com/file/d/1aEdhIYqgUtvEGYl8WO9ViD9JIZOCFIuT/view?usp=sharing |
| 6 | Modelo de Base de Datos (MER) | Modelo Entidad-Relación con tablas normalizadas, claves primarias y foráneas, e índices definidos. | https://drive.google.com/file/d/1Ss65M-wY_yMbRKeOiddgPeaxxSdlzrxV/view?usp=sharing |
| 7 | Mockups y Prototipos (Balsamiq) | Wireframes de baja fidelidad y prototipos interactivos de alta fidelidad validados con usuarios. | https://drive.google.com/file/d/1HNNZQ6rXcy6jPLZvhz8wDT9qeVYHcOln/view?usp=drive_link |
| 8 | Guía de Estilos UI | Documento con paleta de colores, tipografías, componentes y patrones de diseño utilizados en la interfaz. | Pendiente |
| 9 | Código Fuente (GitHub) | Repositorio central que contiene el software desarrollado, estructurado y documentado (React + CSS puro y scripts Python). | https://github.com/mariamartinezc/Proyecto-TALLER-APLICADO-DE-PROGRAMACION |
| 10 | Colección Postman de Inyección HTTP | Colección de endpoints HTTP autogenerados de Supabase (PostgREST) utilizada para validar las cargas idempotentes masivas del script ETL. | Pendiente |
| 11 | Scripts SQL de Base de Datos | Archivos .sql que contienen las sentencias DDL para la creación de tablas, triggers de autenticación y seeders estructurales. | https://drive.google.com/file/d/1QAeFmWWaY8Zp6M_D79hzTgDgFArDGZm5/view?usp=sharing |
| 12 | Scripts ETL Automatizados (Python) | Código fuente del pipeline de datos con Selenium Headless, lógica de traducción de nomenclatura e inyección idempotente. | https://drive.google.com/file/d/1VtYw-hu3BWETItguavw1cKn-3KDyc-J2/view?usp=drive_link |
| 13 | Informe de Pruebas de Usabilidad | Documento con resultados de pruebas realizadas con estudiantes y orientadores, incluyendo métricas y mejoras aplicadas. | https://docs.google.com/document/d/18H396iuxjMmj82YyxbxwpCM3qA_73_yr/edit?usp=sharing&ouid=110587872358628001984&rtpof=true&sd=true |
| 14 | Manual Técnico | Documentación para mantenimiento del sistema: configuración, despliegue, dependencias y troubleshooting. | https://docs.google.com/document/d/1Juu8_tolq_Evyq3fxgWETAoOVS0CvKD_/edit?usp=sharing&ouid=110587872358628001984&rtpof=true&sd=true |
| 15 | Presentación Final | Diapositivas estructuradas para el soporte visual de la defensa de título ante la comisión institucional. | https://drive.google.com/file/d/1lG4FyMY8L9OzFq0PlQ2eQoj-05O_hoF9/view?usp=drive_link |
| 16 | Video Demo del Proyecto | Registro audiovisual continuo que demuestra el funcionamiento punta a punta de la plataforma en producción. | https://drive.google.com/file/d/1fLj_vzK6n30_gYBDah4mjnr5zXlRvU-N/view?usp=drive_link |

8. Planificación semestral

Describir todas las tareas a realizar durante el semestre, considerando los hitos de entregas en cada una de las fases.

| Actividad/semana | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  | Presentación Final |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 |
| Fase 1: Inicio y Planificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kick-off y acta de constitución | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análisis de requerimientos | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investigación de fuentes de datos |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de arquitectura |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prototipado de interfaces |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 2: Desarrollo Core |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Configuración de entorno |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación relacional de la BD |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo scrapers(Pipeline ETL) |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Configuración Seguridad Cloud & RLS |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo frontend base |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 3: Funcionalidades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frontend - Búsqueda |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frontend - Fichas carrera |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frontend - Comparador |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frontend - Test vocacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Frontend - Mapas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Frontend - Beneficios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Frontend -Autentificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Integración Frontend-Database SDK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Fase 4: Pruebas y Cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas de usabilidad y QA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| Correcciones y optimización de UX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |
| Despliegue continuo en Vercel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Documentación técnica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |
| Preparación Presentación y Defensa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |
| Entrega final y Defensa de Título |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |

9. Otros

Detallar antecedentes adicionales que enriquezcan el presente proyecto o proporcionar evidencia adicional solicitada por el docente para respaldar el presente proyecto.

Especificar los antecedentes adicionales. Enlaces Utilizados: - https://www.mifuturo.cl -> Datos de carreras, empleabilidad e ingresos - https://www.duoc.cl -> Oferta académica, sedes y beneficios - https://eligecarrera.cl/aspx/Index.aspx -> Datos de Beneficios y otros