## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HU-01 | Como un postulante, necesito realizar búsquedas de carreras por nombre o palabra clave, con la finalidad de encontrar rápidamente las opciones de mi interés. | Buscador de Carreras | Finalizada | S | Sprint 1 | Alta | Funcionalidad core del sistema.
HU-02 | Como un postulante, necesito aplicar filtros combinados por sede y área, con la finalidad de obtener resultados precisos según múltiples criterios. | Filtros de Búsqueda | En Proceso | M | Sprint 1 | Alta | Requiere integración con los datos scrapeados.
HU-03 | Como un postulante, necesito ver la ficha completa de una carrera, incluyendo malla y aranceles, con la finalidad de conocer todos los detalles técnicos y económicos antes de decidir. | Detalle de Carrera | Finalizada | M | Sprint 1 | Alta | Script de Scraping provee estos datos.
HU-04 | Como un postulante, puedo seleccionar hasta 3 carreras para comparar, con la finalidad de tomar una decisión informada comparando datos lado a lado. | Comparador | Planificada | L | Sprint 1 | Media | Lógica compleja de frontend.
HU-05 | Como un visitante, necesito ver el listado de sedes y su contacto directo, con la finalidad de evaluar la infraestructura y ubicación de la institución. | Módulo de Sedes | Planificada | S | Sprint 1 | Baja | Información estática de apoyo.
HU-06 | Como un postulante, necesito filtrar beneficios por tipo y sede, con la finalidad de descubrir las opciones de apoyo económico que me aplican. | Buscador de Beneficios | Planificada | M | Sprint 2 | Media | Depende de la carga de datos de becas.
HU-07 | Como un postulante, necesito leer el perfil de egreso y campo laboral, con la finalidad de comprender en qué podré trabajar (RF-07). | Perfil Laboral | Planificada | S | Sprint 2 | Baja | Contenido informativo extraído por el Scraper.
HU-08 | Como un postulante, necesito consultar aranceles y matrículas, con la finalidad de conocer los costos de la carrera (RF-08). | Gestión de Costos | Planificada | S | Sprint 2 | Alta | Dato crítico para la toma de decisiones.
HU-09 | Como un postulante, necesito ver la sede donde se imparte y sus beneficios, con la finalidad de identificar ubicación y apoyo (RF-09, 10). | Sedes y Becas | Planificada | M | Sprint 3 | Media | Requiere cruce de datos entre Sedes y Beneficios.
HU-10 | Como un postulante, necesito contactar al jefe de carrera, con la finalidad de resolver dudas específicas con un responsable (RF-11). | Contacto Académico | Planificada | S | Sprint 3 | Baja | Implementación de formulario de contacto.
HU-11 | Como un visitante, necesito ver el catálogo completo de beneficios y filtrarlos, con la finalidad de ver requisitos y montos (RF-16, 17, 18). | Catálogo de Beneficios | Planificada | M | Sprint 4 | Media | Módulo informativo con filtros de búsqueda.
HU-12 | Como un postulante, necesito comparar hasta 3 carreras lado a lado, con la finalidad de tomar una decisión informada (RF-19, 20, 21). | Comparador | Planificada | L | Sprint 4 | Alta | Complejidad alta en lógica de comparación y UI.
HU-13 | Como administrador, quiero que el sistema extraiga datos de las 64 URLs de Duoc UC para evitar la carga manual de información. | Scraping Inicial | En Progreso | L | Sprint 4 | Alta | Requiere manejo de excepciones para URLs con mallas nulas.
HU-14 | Como administrador, quiero visualizar el detalle de cada carrera en una Card independiente para organizar la información técnica (campo laboral, descripción). | Card Detalle | Planificada | M | Sprint 1 | Alta | Debe ser un componente React reutilizable fuera de la tabla.
HU-15 | Como administrador, quiero mostrar la comparativa de aranceles y sedes dentro de la Card para centralizar los datos financieros por carrera. | Detalle Sedes | Planificada | S | Sprint 4 | Media | Los datos provienen del array sedes dentro del JSON generado.
HU-16

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.